РОССИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВС КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2012 года                             № 38                           х. Шаумяновский

Об отчете об исполнении

муниципальных долгосрочных целевых программ

Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 38 Решения Собрания депутатов Шаумяновского сельского поселения от 23.07.2009 № 18 «О внесении изменений в Решение №17 от 22.08.2007 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шаумяновское сельское поселение», постановлением от 11.05.2010г №20 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Шаумяновского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Шаумяновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты об исполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района реализация которых осуществлялась в 2011году:

1.1 – отчёт за 2011г по муниципальной долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шаумяновского сельского поселения на 2011-2013 годы", согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2 – отчёт за 2011г по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в  Шаумяновском сельском поселения на 2011-2013годы", согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3 – отчёт за 2011г по муниципальной долгосрочной целевой программе "Благоустройство территории Шаумяновского сельского поселения на 2011-2013 годы", согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.4 – отчёт за 2011г по муниципальной долгосрочной целевой программе "Культура Шаумяновского сельского поселения (2010-2013 годы)", согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

1.5 – отчёт за 2011 г по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении на 2011-2013 г.г.",  согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

1.6 – отчет за 2011 г по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения на 2010-2014 г.г. согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

3. Направить настоящее постановление в  Собрание депутатов Шаумяновского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Череватенко А.Н.

Глава

Шумяновского сельского поселения                                             С.Л.Аванесян

Приложение 1

Отчет о  финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шаумяновского сельского поселения на 2011-2013 годы.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15» января 2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  | 2011 год |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шаумяновского сельского поселения на 2011-2013 годы.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15 »января 2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №1 Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2

Отчет о  финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в

Шаумяновском сельском поселении на 2011-2013 годы.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15» января 2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 277,0 | 275,2 , | 275,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 277,0 | 275,2 | 275,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  | 2011 год |  | всего | 277,0 | 275,2 | 275,2 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 277,0 | 275,2 | 275,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в

Шаумяновском сельском поселении на 2011-2013 годы.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15 »января 2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | Бюджетная эффективность | % | 100 | 99,4 | 0,6 | 277,0 | 0 | 0 | 0 | 277,0 | 0 | 275,2 | 0 | 0 | 0 | 275,2 | 0 |  |
| Мероприятие №1 |  | % | 100 | 99,4 | 0,6 | 277,0 | 0 | 0 | 0 | 277,0 | 0 | 275,2 | 0 | 0 | 0 | 275,2 | 0 |  |

Приложение 3

Отчет о  финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Шаумяновского сельского  поселения на 2011 – 2013 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15» января 2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 971,7 | 728,2 | 728,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 971,6 | 728,2 | 728,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 1 |  | 2011 год |  | всего | 726,7 | 484,3 | 484,3 |  |
|  | Электроэнергия (уличное освещение) |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 726,7 | 484,3 | 484,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 2 |  | 2011 год |  | всего | 6,1 | 6,0 | 6,0 |  |
|  | Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 6,1 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 3 |  | 2011 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 238,9 | 237,9 | 237,9 |  |
|  | Работы по наведению порядка на территории поселения (вырубка кустарников и сухих деревьев, вывоз мусора, покос травы, побелка прочие мероприятия по благоустройству) |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 238,9 | 237,9 | 237,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Шаумяновского  сельского  поселения на 2011 – 2013 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15 »января 2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | Бюджетная эффективность | % | 100 | 75 | 25 | 971,7 | 0 | 0 | 0 | 971,7 | 0 | 728,2 | 0 | 0 | 728,2 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №1 Электроэнергия (уличное освещение) | Бюджетная эффективность | % | 100 | 66,6 | 33,4 | 726,7 | 0 | 0 | 0 | 726,7 | 0 | 484,3 | 0 | 0 | 484,3 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №2 Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка Работы по наведению порядка на территории кладбища, ежегодная противоклещевая обработка | Бюджетная эффективность | % | 100 | 98,4 | 1,6 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №3 Работы по наведению порядка на территории поселения (вырубка кустарников и сухих деревьев, вывоз мусора, покос травы, побелка прочие мероприятия по благоустройству | Бюджетная эффективность | % | 100 | 99,6 | 0,4 | 238,9 | 0 | 0 | 0 | 238,9 | 0 | 237,9 | 0 | 0 | 237,9 | 0 | 0 |  |

Приложение 4

Отчет о  финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Шаумяновского сельского поселения (2011-2013 годы)»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15» января_2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 1374,1 | 1374,1 | 1373,3 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1374,1 | 1374,1 | 1373,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 1 |  | 2011год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 1157,7 | 1157,7 | 1157,2 |  |
|  | выполнения муниципальных заданий сельскими домами культуры и другими учреждениями |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1157,7 | 1157,7 | 1157,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 2 |  | 2011год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 210,7 | 210,7 | 210,4 |  |
|  | выполнения муниципальных заданий сельскими библиотеками |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 210,7 | 210,7 | 210,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Шаумяновского сельского поселения (2011-2013 годы)»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15» января_2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 1374,1 | 0 | 0 | 0 | 1374,1 | 0 | 1373,3 | 0 | 0 | 0 | 1373,3 | 0 |  |
| Мероприятие №1- выполнения муниципальных заданий сельскими домами культуры и другими учреждениями | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 1157,7 | 0 | 0 | 0 | 1157,7 | 0 | 1157,2 | 0 | 0 | 0 | 1157,2 | 0 |  |
| Мероприятие №2 выполнения муниципальных заданий сельскими библиотеками | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 210,7 | 0 | 0 | 0 | 210,7 | 0 | 210,4 | 0 | 0 | 0 | 210,4 | 0 |  |

Приложение 5

Отчет о  финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении на 2011-2013 г.г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15» января_2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 35,1 | 35,1 | 35,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 35,1 | 35,1 | 35,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 1 |  | 2011год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 35,1 | 35,1 | 35,1 |  |
|  | мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении | прочие расходы |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 35,1 | 35,1 | 35,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении на 2011-2013 г.г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15» января_2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 0 |  |
| Мероприятие №1- мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Шаумяновском сельском поселении | бюджетная эффективность | % | 100 | 100 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 0 |  |

Приложение 6

Отчет о  финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения на 2010-2014 г.г.

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15» января 2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 1779 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 894,32 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 140,68 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 744 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 1 |  | 2011 год |  | всего | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение энергетического обследования в зданиях и сооружениях |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 26,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 4,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 2 |  | 2011 год |  | всего | 5,0 | 0 | 0 |  |
|  | Замена ламп накаливания для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные. |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4,32 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,68 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 3 |  | 2011 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 36,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов.( МКД) |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 36,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 4 |  | 2011 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 708,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов. (ИЖФ) |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 708,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие № 5 |  | 2011 год | Администрация Шаумяновского сельского поселения | всего | 1000,0 | 0 | 0 |  |
|  | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 864 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 136 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения на 2010-2014 г.г.

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на  «15 »января 2012 года

(составляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселения | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |
| Всего по Программе | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №1 Проведение энергетического обследования в зданиях и сооружениях | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №2 Замена ламп накаливания для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №3 Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов.( МКД) | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №4 Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов. (ИЖФ) | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №5 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | Бюджетная эффективность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |