| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Егорлыкского района _____________ И.И. Гончаров «___»___________20___год | УТВЕРЖДАЮ: Председатель КЧС и ПБ Глава Шаумяновского сельского поселения _____________ С.Л. Аванесян «___»___________20___год |
| --- | --- |

План мероприятий по предупреждению

и ликвидации ландшафтных пожаров

на территории Шаумяновского сельского поселения в 2015 году.

х. Шаумяновский

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Сведения об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержать дороги и подъезды к местам забора воды зимой очищенными от снега и льда для проезда пожарной техники. | Руководитель МУП «Родничок» Сергеян А.В. | 12.01.15 |  |
| 2. | Организовать освещение в темное время суток территории поселения, для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к местам забора воды пожарными автомобилями. | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 15.04.15 |  |
| 3. | Запретить на территории поселения устройства свалок горючих отходов. | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 15.04.15 |  |
| 4. | Обеспечить создания условий для беспрепятственного проезда пожарной техники на удаление не более 100 м от любого места возможного возникновения ландшафтного пожара. | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 01.05.15 |  |
| 5. | Обеспечить территорию поселения, примыкающую к участкам подверженным возникновению ландшафтных пожаров противопожарным инвентарем, средствами тушения пожаров. | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 01.05.15 |  |
| 6. | Провести сходы граждан на которых рекомендовать населению оборудовать свои домовладения первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата, багор, лом, топор). | Глава Шаумяновского сельского поселения Аванесян С.Л., Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | С 01.04.15 |  |
| 7. | Обеспечить создание минерализованных полос шириной не менее 3 м вдоль автомобильных дорог поселения и лесополос, прилегающих к участкам, на которых возможно возникновение ландшафтных пожаров. | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 15.04.15 |  |
| 8. | Принять меры по очистке территорий, подверженных угрозе возникновения ландшафтных пожаров, и уборке с этих территорий несанкционированных свалок. | Глава Шаумяновского сельского поселения Аванесян С.Л., Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 15.04.15 |  |
| 9. | Обеспечить поддержание в боеспособном состоянии Добровольной Пожарной Дружины для реагирования на возникающие пожары. | Начальник гарнизона | Постоянно |  |
| 10. | Обязать МУП «Родничок» обеспечить дежурство в круглосуточном режиме техники, нацеленной на обеспечение подвоза воды к местам возникновения ландшафтных пожаров в случае осложнения обстановки по требованию председателя КЧС и ПБ. | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 15.04.15 |  |
| 11 | Организовать патрулирование наиболее пожароопасных участков возникновения ландшафтных пожаров | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 15.04.15 |  |
| 12 | При строительстве производственных и жилых зданий выполнить мероприятия исключающие возможность перебросав огня, для чего необходимо устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений. | Администрация Шаумяновского сельского поселения | Постоянно |  |
| 13. | Провести заседания Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования по выработке комплекса мер по пожарной безопасности. | Председатель КЧС и ПБ Шаумяновского сельского поселения | Один раз в квартал |  |
| 14 | Ввести особый противопожарный режим на территории Шаумяновского сельского поселения | Администрация Шаумяновского сельского поселения | С начала и до окончания пожароопасного периода |  |
| 15 | Для оперативного выявления и реагирования на факты сжигания сухой растительности создать мобильную группу патрулирования. | Глава Шаумяновского сельского поселения Аванесян С.Л., Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 05.06.15 |  |
| 16 | Организовать дежурство в круглосуточном режиме должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение порядка выжигания сухой растительности. | Глава Шаумяновского сельского поселения Аванесян С.Л., Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 05.06.15 |  |
| 17 | Установить на период высокой пожарной опасности особый противопожарный режим, предусмотреть запрет на посещение гражданами лесополос, на розжиг костров, сжигание пожнивных остатков на полях, сухой травы, мусора на свалках. | Глава Шаумяновского сельского поселения Аванесян С.Л., Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | С начала и до окончания пожароопасного периода |  |
| 18 | Привести в готовность к применению источники наружного противопожарного водоснабжения и подъездные пути к ним. | Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 15.04.15 |  |
| 19. | Организовать дежурство в круглосуточном режиме автотракторной техники, способной к работе на месте пожара по проведению опашки, подвоза воды, созданию дополнительных просек. | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 01.06.15 |  |
| 20 | Провести тренировки оперативных штабов муниципального образования по отработке вопросов оповещения, сбора, проведения эвакуации и взаимодействия сил и средств, привлекаемых для тушения ландшафтных пожаров. | Председатель КЧС и ПБ Шаумяновского сельского поселения, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 05.08.15 |  |
| 21 | Провести комиссионные проверки реальной готовности населенного пункта, подверженного угрозе ландшафтных пожаров, материалы проверок предоставить в Главное управление МЧС России по Ростовской области. | Председатель КЧС и ПБ Шаумяновского сельского поселения, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | 05.08.15 |  |
| 22 | Осуществлять мероприятия по поддержке в поселении, подверженном угрозе ландшафтных пожаров, Добровольной Пожарной Дружины. | Глава Шаумяновского сельского поселения Аванесян С.Л., Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | Постоян но |  |
| 23. | Активизировать профилактическую и агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. | Председатель КЧС и ПБ Шаумяновского сельского поселения, Специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Твердов В.В. | Постоянно |  |

Специалист, уполномоченный 
на решение задач в области ГО и ЧС                                           В.В. Твердов

ДЛЯ ЗАМЕТОК

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________