

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Шаумяновского**

**сельского поселения**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **05 мая 2025 года № 37 х. Шаумяновский**

**Об утверждении отчёта о реализации**

**муниципальной программы**

**Шаумяновского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2024год**

В соответствии с постановлениями Администрации Шаумяновского сельского поселения № 82 от 12.09.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шаумяновского сельского поселения», а также руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить «Отчет о реализации муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

**Глава Администрации**

**Шаумяновского сельского поселения С.Л. Аванесян**

Приложение

 к постановлению

 от 05.05.2025года. № 37

**Отчет о реализации муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024г.**

Муниципальная программа Шаумяновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 24.12.2018г. №109 «Об утверждении муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму:

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет о финансировании программных мероприятий за весь период реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 13440,8 тыс. рублей: 2019 год – 0,0 тыс. рублей2020 год – 3033,2 тыс. рублей2021 год – 3498,5 тыс. рублей2022 год – 1556,3 тыс. рублей2023 год – 1868,4 тыс. рублей2024 год – 3484,4 тыс. рублейИсточник финансирования – бюджет Шаумяновского сельского поселения, а также соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ. Объемы финансирования программы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. |

ОТЧЕТ О СИСТЕМЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Расходы местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержаниемероприятий | Источникфинанси-рования | Объемы финансирования | Исполни-телиПро-граммы |
| ИТОГО: | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2023 | 2024 |  |
|  | 1. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с населением Шаумяновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий повидам спорта среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
|  | Приобретение инвентаря и спортивной экипировки (формы) | бюджетШаумяновского сельского поселения | 227,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 168,4 | 0,0 | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
|  | 2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, подростками и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в районных спортивно-массовых мероприятий по видам спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
|  | - среди допризывной ипризывной молодежи | безфинанси-рования |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
|  | 3. Массовый спорт по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы и проведение спортивных мероприятий на спортивных площадках по месту жительства | безфинанси-рования |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
| 3.2 | Благоустройство футбольного поля хутора Шаумяновский Егорлыкского района Ростовской области | Областной бюджет, бюджет Шаумяновского сельского поселения | 9052,1 | 0,0 | 2696,2 | 3386,5 | 1369,4 | 1600,0 | 0,0 | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
| 3.3 | Мероприятия по подготовке сметного расчета и прохождению экспертизы оценки соответствия и достоверности сметных нормативов по объекту "Благоустройство футбольного поля в хуторе Шаумяновский Егорлыкского района Ростовской области" | Бюджет Шаумяновского сельского поселения | 158,1 | 0,0 | 98,0 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
| 3.4 | Мероприятия по обслуживанию и эксплуатации футбольного поля | Бюджет Шаумяновского сельского поселения | 541,5 | 0,0 | 239,0 | 51,9 | 128,1 | 100,0 | 22,5 | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
| 3.5 | Расходы на реализацию инициативных проектов | Областной бюджет, бюджет Шаумяновского сельского поселения, Внебюджетное финансирование | 3461,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3461,9 | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
|  | 4. Пропаганда здорового образа жизни«Информационно-пропагандистская деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Пропаганда здорового образа жизни средствами массовой информации, размещение наглядной агитации на спортивную тему | безфинанси-рования |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шаумяновского сельского поселения |
|  | ВСЕГО: |  | **13440,8** | **0,0** | **3033,2** | **3498,5** | **1556,3** | **1868,4** | **3484,4** |  |

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Шаумяновского сельского поселения от 25.12.2024г. № 70 «О бюджете Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.