

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Шаумяновского**

**сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 мая 2023 года № 39 х. Шаумяновский**

**Об утверждении отчёта о реализации**

**муниципальной программы**

**Шаумяновского сельского поселения**

**«Защита населения территории от чрезвычайных**

**ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах» за 2022год**

В соответствии с постановлениями Администрации Шаумяновского сельского поселения № 82 от 12.09.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шаумяновского сельского поселения», а также руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Отчет о реализации муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

**Глава Администрации**

**Шаумяновского сельского поселения С.Л. Аванесян**

Приложение

к постановлению

от 11.05.2023года. № 39

**Отчет о реализации муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022г.**

Муниципальная программа Шаумяновского сельского поселения «Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»была утверждена постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 24.12.2018г. №106 «Об утверждении муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций»

2. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

В 2022г. реализация муниципальной программы осуществлялось без привлечения ассигнований из бюджета Шаумяновского сельского поселения.

Отчет о финансировании программных мероприятий за весь период реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы: | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района и составляет 1080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 120,0 тыс. рублей;  2024 год – 120,0 тыс. рублей;  2025 год – 120,0 тыс. рублей;  2026 год – 120,0 тыс. рублей;  2027 год – 120,0 тыс. рублей;  2028 год – 120,0 тыс. рублей;  2029 год – 120,0 тыс. рублей.  2030 год – 120,0 тыс. рублей  Источник финансирования – бюджет Шаумяновского сельского поселения. Объемы финансирования программы подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. |

ОТЧЕТ О СИСТЕМЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**1. Подпрограмма «Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета  Шаумяновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 | Мероприятия по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности | Администрация Шаумяновского сельского поселения | Наглядная агитация по защиту населения и территорий от ЧС | тыс. руб. | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Администрация Шаумяновского сельского поселения | Повышение обеспеченности противопожарной безопасности | тыс. руб. | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- |
| **ИТОГО:** | | | | **тыс. руб.** | **160,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |

-\*- мероприятия осуществляются без финансирования из бюджета поселения или привлекаются внебюджетные источники

**2. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета  Шаумяновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.1 | Мероприятия по оснащению противопожарным оборудованием | Администрация Шаумяновского сельского поселения | Улучшение материальной базы | тыс. руб. | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- | -\*- |
| 2.2 | Мероприятия по обеспечению деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация Шаумяновского сельского поселения | Обеспеченность ДПД | тыс. руб. | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.3 | Прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Шаумяновского сельского поселения | Страхование жизни ДПД, наглядная агитация | тыс. руб. | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **ИТОГО:** | | | | **тыс. руб.** | **640,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |

**3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета  Шаумяновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Администрация Шаумяновского сельского поселения | Наглядная агитация | тыс. руб. | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **ИТОГО:** | | | | **тыс. руб.** | **160,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Шаумяновского сельского поселения от 27.12.2022г. № 35 «О бюджете Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.